## Planilha1
Sprint 1 – Integração e preparação de dados
Ranking | Prioridade | User Story | Requisito do Cliente
1 | Alta | Como analista de dados, quero integrar dados da PRF, DATASUS, DENATRAN e IBGE para ter uma base única de análise de segurança viária. | Integração de bases
2 | Alta | Como analista, quero limpar e normalizar os dados no Google Colab usando Python para garantir qualidade e confiabilidade das análises. | RN.P.1
3 | Alta | Como usuário do dashboard, quero visualizar dados nacionais de frota, população, sinistros e mortes para ter visão geral da segurança viária no Brasil. | Visualização nacional
4 | Alta | Como usuário, quero visualizar dados por estado para comparar indicadores regionais de segurança viária. | Visualização estadual
18 | Baixa | Como equipe do projeto, quero armazenar código e artefatos no GitHub para garantir versionamento e colaboração. | RN.P.4
Sprint 2 – Indicadores, tendências e experiência do dashboard
Rank | Prioridade | User Story | Requisito do Cliente
5 | Alta | Como analista, quero calcular a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes para avaliar o impacto dos sinistros no trânsito | Indicadores-chave
6 | Alta | Como analista, quero calcular sinistros por 10 mil veículos para comparar níveis de risco entre estados | Indicadores-chave
7 | Alta | Como usuário, quero visualizar gráficos de tendência por ano para analisar evolução da segurança viária entre 2015 e 2025 | Tendência histórica
19 | Média | Como usuário, quero interface intuitiva no Power BI com navegação simples para acessar informações rapidamente | RN.P.5
12 | Média | Como usuário, quero comparar indicadores de um estado com a média nacional para avaliar desempenho relativo | Comparação nacional
14 | Média | Como usuário, quero visualizar mapas interativos por estado para facilitar análise geográfica dos dados | Visualização geográfica
Sprint 3 – Filtros, análises estratégicas e funcionalidades finais
Rank | Prioridade | User Story | Requisito do Cliente
8 | Média | Como usuário, quero filtrar dados por tipo de veículo para analisar especificamente veículos pesados | Filtros interativos
9 | Média | Como usuário, quero filtrar dados por região do Brasil para comparar padrões regionais de sinistros | Filtros interativos
10 | Média | Como usuário, quero filtrar dados por ano para analisar mudanças ao longo do tempo | Filtros interativos
11 | Média | Como usuário, quero filtrar dados por gravidade do sinistro para avaliar severidade dos acidentes | Filtros interativos
20 | Média | Como usuário, quero acessar o dashboard em diferentes dispositivos para ter experiência responsiva | RN.P.6
13 | Média | Como analista, quero identificar correlação entre frota de veículos pesados e sinistros fatais para entender fatores de risco no trânsito | Questões de análise
15 | Alta | Como usuário, quero visualizar ranking de eficiência em segurança viária dos municípios com mais de 250 mil habitantes para identificar melhores práticas | Ranking municipal
16 | Média | Como gestor público, quero identificar estados com maior taxa de letalidade envolvendo veículos pesados para priorizar políticas públicas | Análise estratégica
17 | Baixa | Como pesquisador, quero exportar dados e gráficos do dashboard para usar em estudos acadêmicos | Apoio a estudos